## Gantt Actual
DIAGRAMA DE GANTT
TÍTULO DEL PROYECTO | MiWalker
GERENTE DE PROYECTO | Rodrigo Durán
NOMBRE DE LA EMPRESA | Empresa Anónima
FECHA | 2024-08-13
|  |  | FASE 1 |  |  |  | FASE 2 | [10 empty] | FASE 3
Actividades |  | Responsable | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 | Sem 9 | Sem 10 | Sem 11 | Sem 12 | Sem 13 | Sem 14 | Sem 15 | Sem 16 | Sem 17
Concepción
Definición del proyecto |  | Diego Bulnes
Creación del EDT |  | Rodrigo Durán
Cronograma |  | Diego Bulnes
Casos de uso |  | Rodrigo Durán
Arquitectura |  | Diego Bulnes
Producto
Versión 1
Crear Base de Datos |  | Diego Bulnes
Control de acceso |  | Rodrigo Durán
Catálogo de productos |  | Rodrigo Durán
Consultar stock |  | Diego Bulnes
Agregar stock |  | Rodrigo Durán
Solicitar stock |  | Rodrigo Durán
Versión 2
Consultar cupos |  | Rodrigo Durán
Canje de cupos |  | Rodrigo Durán
Factura |  | Rodrigo Durán
Versión 3
Subasta |  | Rodrigo Durán
Sorteo |  | Rodrigo Durán
Servicio de correo |  | Rodrigo Durán
Diseño interfases |  | Rodrigo Durán
Gerencia de proyectos
Acta de Constitución |  | Diego Bulnes
Plan de proyecto |  | Rodrigo Durán
Plan de riesgos |  | Diego Bulnes
Plan de costos |  | Rodrigo Durán
Seguimiento y control |  | Diego Bulnes
Cierre |  | Rodrigo Durán

## Diagrama de Gantt simple - EX
DIAGRAMA DE GANTT
TÍTULO DEL PROYECTO | MiWalker
GERENTE DE PROYECTO | Rodrigo Durán
NOMBRE DE LA EMPRESA | Empresa Anónima
FECHA | 2024-08-13
|  |  |  | FASE 1 | [19 empty] | FASE 2 | [54 empty] | FASE 3
Actividades |  | Responsable | Semana | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 |  |  |  |  | Semana 5 |  |  |  |  | Semana 6 |  |  |  |  | Semana 7 |  |  |  |  | Semana 8 |  |  |  |  | Semana 9 |  |  |  |  | Semana 10 |  |  |  |  | Semana 11 |  |  |  |  | Semana 12 |  |  |  |  | Semana 13 |  |  |  |  | Semana 14 |  |  |  |  | Semana 15 |  |  |  |  | Semana 16 |  |  |  |  | Semana 17
|  |  |  | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
Concepción
Definición del proyecto |  | Diego Bulnes | 1
Creación del EDT |  | Rodrigo Durán | 2
Cronograma |  | Diego Bulnes | 3
Acta de Constitución |  | Diego Bulnes | 4
Producto
Versión 1
Desarrollo de la Interfaz de Usuario |  | Diego Bulnes | 5
Implementación de Control de Acceso |  | Rodrigo Durán | 6
Gestión de Catálogo de Productos |  | Rodrigo Durán | 7
Registro de cupos |  | Diego Bulnes | 8
Versión 2
Gestión de inventario |  | Rodrigo Durán | 9
Gestión de cupos |  | Rodrigo Durán | 10
Consulta de cupos |  | Rodrigo Durán | 11
Versión 3
Implementación de factura |  | Diego Bulnes | 12
Implementación de correo |  | Rodrigo Durán | 13
Implementación de método de pago |  | Rodrigo Durán | 14-15

## Hoja 3
Actividades | Responsable | Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Gerencia de Proyectos
Acta de Constitución | Diego Bulnes | 1 - 2
Planes de Proyecto | Diego Bulnes | 2 - 3 - 4
Versión 1
Crear base de datos | Rodrigo Durán | 5
Desarrollar interfaz del administrador | Diego Bulnes | 5
Desarrollar interfaz del empleado | Diego Bulnes | 5
Control de acceso | Rodrigo Durán | 5
Consultar stock | Rodrigo Durán | 6 - 7
Agregar stock | Rodrigo Durán | 7
Solicitar stock | Rodrigo Durán | 7
Versión 2
Desarrollar catálogo de productos | Rodrigo Durán
Consultar cupos del empleado | Rodrigo Durán
Módulo de canje de empleados | Rodrigo Durán
Módulo de aprobación de canjes | Rodrigo Durán
Versión 3
Implementación de factura | Rodrigo Durán
Implementación de correo | Rodrigo Durán
Implementación de método de pago | Rodrigo Durán
Gerencia de Proyectos
Seguimiento y Control | Diego Bulnes
Cierre | Diego Bulnes | 17