## Hoja 1
MiWalker | Producto | Concepción | Definición del proyecto
EDT
Plan de releases
|  |  | Acta de Constitución |  | Plazo (semanas)
|  | Versiones | Versión 1 | Diseño de interfaz | 1
|  |  |  | Implementar control de acceso | 1
|  |  |  | Implementar catálogo de productos | 2
|  |  |  | Registro de cupos | 2
|  |  | Versión 2 | Gestión de inventario | 3
|  |  |  | Gestión de cupos | 2
|  |  |  | Consulta de cupos | 2
|  |  | Versión 3 | Implementación de factura | 2
|  |  |  | Implementación de correo | 1
|  |  |  | Implementación de método de pago | 1
| Gerencia de Proyectos | Project Charter
Planes de Proyecto
Seguimiento y Control
Cierre