## Diagrama de Gantt simple - EX
DIAGRAMA DE GANTT
TÍTULO DEL PROYECTO | MiWalker
GERENTE DE PROYECTO | Rodrigo Durán
NOMBRE DE LA EMPRESA | Empresa Anónima
FECHA | 2024-08-13
|  |  |  | FASE 1 | [19 empty] | FASE 2 | [54 empty] | FASE 3
Actividades |  | Responsable | Semana | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 |  |  |  |  | Semana 5 |  |  |  |  | Semana 6 |  |  |  |  | Semana 7 |  |  |  |  | Semana 8 |  |  |  |  | Semana 9 |  |  |  |  | Semana 10 |  |  |  |  | Semana 11 |  |  |  |  | Semana 12 |  |  |  |  | Semana 13 |  |  |  |  | Semana 14 |  |  |  |  | Semana 15 |  |  |  |  | Semana 16 |  |  |  |  | Semana 17
|  |  |  | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
Concepción
Definición del proyecto |  | Diego Bulnes | 1 | bar: Semana 1 L to Semana 1 V
Creación del EDT |  | Rodrigo Durán | 2 | bar: Semana 2 L to Semana 2 V
Cronograma |  | Diego Bulnes | 3 | bar: Semana 3 L to Semana 3 V
Acta de Constitución |  | Diego Bulnes | 4 | bar: Semana 4 L to Semana 4 V
Producto
Versión 1
Desarrollo de la Interfaz de Usuario |  | Diego Bulnes | 5 | bar: Semana 5 L to Semana 5 V
Implementación de Control de Acceso |  | Rodrigo Durán | 6 | bar: Semana 6 L to Semana 6 V
Gestión de Catálogo de Productos |  | Rodrigo Durán | 7 | bar: Semana 7 M to Semana 7 F
Registro de cupos |  | Diego Bulnes | 8 | bar: Semana 8 M to Semana 8 F
Versión 2
Gestión de inventario |  | Rodrigo Durán | 9 | bar: Semana 9 M to Semana 9 F
Gestión de cupos |  | Rodrigo Durán | 10 | bar: Semana 10 M to Semana 10 F
Consulta de cupos |  | Rodrigo Durán | 11 | bar: Semana 11 M to Semana 11 F
Versión 3
Implementación de factura |  | Diego Bulnes | 12 | bar: Semana 12 M to Semana 12 F
Implementación de correo |  | Rodrigo Durán | 13 | bar: Semana 13 M to Semana 13 F
Implementación de método de pago |  | Rodrigo Durán | 14-15 | bar: Semana 14 M to Semana 15 F