## Matriz de riesgos
MATRIZ DE RIESGOS
SEVERIDAD
| ACEPTABLE | TOLERABLE | INDESEABLE | INTOLERABLE
PROBABILIDAD | POCO O NINGÚN EFECTO EN EL EVENTO | LOS EFECTOS SE SIENTEN, PERO NO CRÍTICO AL RESULTADO | IMPACTO GRAVE AL CURSO DE ACCIÓN Y RESULTADO | PODRÍA RESULTAR EN DESASTRE
IMPROBABLE | BAJO | MEDIO | MEDIO | ALTO
EL RIESGO ES POCO PROBABLE QUE OCURRIRÁ |  | Seguridad de los datos en el sistema | Incremento en los costos del proyecto | Sobrecarga de trabajo en el equipo de desarrollo | BAJO | MEDIO | ALTO | EXTREMO
POSIBLE | BAJO | MEDIO | ALTO | EXTREMO | 0 – ACEPTABLE | 1 – ALARP tan bajo como razonablemente practicable | 2 – GENERALMENTE INACEPTABLE | 3 – INTOLERABLE
ES PROBABLE QUE EL RIESGO OCURRIR | Incompatibilidad con los sistemas de pago alternativos | Fallos técnicos en el sistema durante la implementación | Resistencia al cambio por parte de los empleados
PROBABLE | MEDIO | ALTO | ALTO | EXTREMO
EL RIESGO OCURRIRÁ |  | Cambios en los programas o sistemas a ultilizar | Retrasos en la integración con sistemas existentes
| ACEPTABLE | TOLERABLE | INDESEABLE | INTOLERABLE
PROBABILIDAD | POCO O NINGÚN EFECTO EN EL EVENTO | LOS EFECTOS SE SIENTEN, PERO NO CRÍTICO AL RESULTADO | IMPACTO GRAVE AL CURSO DE ACCIÓN Y RESULTADO | PODRÍA RESULTAR EN DESASTRE
IMPROBABLE | BAJO | MEDIO | MEDIO | ALTO
EL RIESGO ES POCO PROBABLE QUE OCURRIRÁ |  | Implementar medidas de seguridad y realizar auditorías de seguridad periódicas | Monitoreo continuo del presupuesto y revisión frecuente con el patrocinador | Asignar tareas de manera equitativa y ajustar el cronograma según sea necesario
POSIBLE | BAJO | MEDIO | ALTO | EXTREMO
ES PROBABLE QUE EL RIESGO OCURRIR | Realizar pruebas de compatibilidad tempranas con diferentes sistemas de pago | Planificar pruebas y tener soporte técnico continuo durante el lanzamiento | Implementar sesiones de capacitación y comunicar beneficios del nuevo sistema
PROBABLE | MEDIO | ALTO | ALTO | EXTREMO
EL RIESGO OCURRIRÁ |  | Realizar pruebas de compatibilidad y extender jornada un periodo especifico | Realizar pruebas de integración anticipadas y planificación detallada